## 8.4 Descrição
Descrição da Iniciativa
Número da Iniciativa | 8.4
Nome Descritivo da Iniciativa | Ampliar e garantir serviços de ordenamento e fiscalização municipal (Ambulantes, áreas públicas e comércio informal), salvamento marítimo e defesa do consumidor para 283 pontos de ação operacional constante, requalificando espaços físicos (logradouros, feiras, mercados e outros) capacitando os permissionários/ambulantes, prevenindo acidentes e educando e defendendo os consumidores, admitindo menos de 10 ocorrências no mês, classificadas em alto,médio, baixo risco/impacto nos últimos 3 meses, até 2016.
Nome Fantasia (nome curto para comunicação) | Ordenamento e fiscalização municipal
Situação atual encontrada | Não há divisão da cidade por áreas por falta de tecnologia e logística para fiscalização; Grande índice de débitos fiscais dos licenciados; Ocupação Irregular do logradouro Público; Falta de padronização visual e layout inadequado dos equipamentos; Não uso de por permissionários e feirantes; Ineficiência da intervenção Pública, falta de gerenciamento e fiscalização devido às deficiências de legislação e infraestrutura; Não cumprimento dos critérios higiênicos e sanitários; Inadequação dos equipamentos utilizados (quantidade de barracas, dimensão, veículos e equipamentos frigroríficos).
Descrição da Iniciativa Estratégica | Reforçar a logística material e humana da fiscalização; Requalificar o comércio informal com treinamentos aos ambulante, áreas alternativas para exercício de atividades, coibição de irregularidades, reforçar a fiscalização das mesas; Capacitar os fiscais para atuar em diversos áreas;Formalizar, ordenar e padronizar 1.500 feirantes que ocupam o espaço público até 2016; Construir 3 mercados municipais / centro de abastecimento até 2016 (Periperi, Cajazeira e Jd Cruzeiro); Mercados Municipais até 2014 (São Miguel e Itapuã); Atualizar legislação que regulamentam as Feiras e Mercados Municipais até 2013; Reformar 5 Mercados municipais até 2016 (NACS, Popular, Bonfim, Flores e Dois de Julho); Reformar 9 das 10 unidades cemiteriais administradas pela SEMOP (Pirajá, Brotas, Itapuã, Plataforma, Periperi, Paripe, Ilha de Maré, Paramana e Bom Jesus); Reformar e modernizar o depósito de guarda de bens apreendidos (adquirir freezer, geladeira, câmera de monitoramento); Implantar o serviço de fiscalização das funerárias instaladas no município de Salvador; Ampliar e manter os serviços de proteção à estética da cidade (fiscalização e retirada de cartazes, sucatas e entulhos deixadas em via pública). Melhorar a qualificação dos Salva-vidas por meio de cursos e treinamentos especificos. Melhorar os serviços de salvamento e resgate através da aquisição de novos equipamentos e materiais. Dotar o orgão de infra-estrutura física por meio da construção de mirantes de observação. Aquisição de fardamento completo para uso dos salva-vidas durante todo o ano.
Resultados esperados | Espaço público transitável, limpo, esteticamente aceitável, respeito a concorrência leal com os comerciantes formais; 100% das Feiras Livres Ordenadas e Padronizadas até 2016; 100% dos Mercados Municipais construidos e reformados até 2016; 100% das Legislações de Feiras e Mercados Municipais atualizadas até 2013; 100% dos feirantes formalizados e ordenados até 2016; Feiras Ordenadas, Mercados requalificados, Legislação atualizada. 100% das unidades cemiteriais qualificadas até 2016; 100% do depósito de guarda de bens reformado e modernizado até 2016; 100% das funerárias fiscalizadas até 2016; 100% de redução da poluição visual até 2016. Diminuir o número de óbitos, afogamentos e ocorrências em toda a área de atuação da Salvamar; Educar os consumidores e defender seus direitos.
Alinhamento com Metas
Alinhamento com Aspirações
Dados de Controle
Ponto Focal Responsável | Elton
Secretaria Responsável | SEMOP
Secretarias e órgãos envolvidos | SEDES,SALTUR,SUCOM,SUSPREV,POLICIA
Gestor da iniciativa
Iniciativas relacionadas | Salvador legal: formalização de trabalhadores informais - Ambiente de negócios

## Referência (hidden)
Código | Conta | Código | Subconta
1 | Aluguéis | x.1 | Ações operacionais
2 | Aquisições | x.2 | Ações de suporte logístico
3 | Implementações e reformas
4 | Contratação de serviços e mão de obra
5 | Múltiplas ações (mais de um dos itens acima citadas)
6 | Outros não especificados

## 8.4 Orçamento
Orçamento
|  | Iniciativa: | Ordenamento e fiscalização municipal
|  | Responsável: | Elton
Data da última atualização:
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total
|  | Investimento |  | Próprio - Tesouro | 2560885.06 | 2090000 | 2064500 | 2064500 | 8779885.06
|  |  |  | Próprio - Outros |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Terceiros | 4790000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 8990000
|  |  |  | Extra-orçamento |  |  |  |  | 0
|  | Custeio |  | Próprio - Tesouro | 28634000 | 28634000 | 28634000 | 28634000 | 114536000
|  |  |  | Próprio - Outros |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Terceiros | 150000 | 150000 | 50000 | 50000 | 400000
|  |  |  | Extra-orçamento |  |  |  |  | 0
|  |  | Total | Custo Anual | 36134885.06 | 32274000 | 32148500 | 32148500 | 132705885.06
| Código | Item | Orçamento | Fonte | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | Observações
CusteioPróprio - Tesouro | 1.1 | Alugar veículos | Custeio | Próprio - Tesouro | 1836000 | 1836000 | 1836000 | 1836000 | 7344000
| 2.1 | Adquirir fardamento e equipamentos de uso pessoal | Investimento | Próprio - Tesouro | 170000 | 160000 | 146000 | 146000 | 622000
| 2.2 | Adquirir equipamentos e sistemas de informática, imagem e comunicação | Investimento | Próprio - Tesouro | 392500 | 51500 | 40000 | 40000 | 524000
InvestimentoPróprio - Tesouro | 2.3 | Adquirir 1900 barracas medindo 1,50m x 0,80 com saietas e cobertura para ordenamento de 32 feiras municipais | Investimento | Próprio - Tesouro | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 750000
InvestimentoPróprio - Tesouro | 2.4 | Adquirir 10 freezeres, 2 geladeiras, 6 câmeras de monitoramento para modernizar o depósito | Investimento | Próprio - Tesouro | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 54000
| 2.5 | Adquirir equipamentos e materiais de salvatagem: pranchas, salsichões etc | Investimento | Próprio - Tesouro | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 900000
| 3.1 | Implementar e reformar equipamentos municipais | Investimento | Próprio - Tesouro | 1572385.06 | 1452500 | 1452500 | 1452500 | 5929885.06
|  |  | Investimento | Terceiros | 4790000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 8990000
| 4.1 | Contratar e capacitar mão de obra | Custeio | Próprio - Tesouro | 26598000 | 26598000 | 26598000 | 26598000 | 106392000
|  |  | Custeio | Terceiros | 150000 | 150000 | 50000 | 50000 | 400000
CusteioPróprio - Tesouro | 4.2 | Contratar empresa para serviços de manutenção nos mercados, cemitérios, depósitos e serviços de fiscalização | Custeio | Próprio - Tesouro | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 800000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 8.4 Cronograma
Cronograma
| Iniciativa: | Ordenamento e fiscalização municipal
| Responsável: | Elton
Data da última atualização:
[6 empty] | 2013-01-01 | [11 empty] | 2014-01-01 | [11 empty] | 2015-01-01 | [11 empty] | 2016-01-01 | [11 empty] | Observações
Código | Atividades | Marco | Inicio | Fim | Responsável | time axis 2013-01-01 to 2016-12-01
0.0.0.1 | Executar Ações de suporte logístico até 2016
1.1.1.1 | Alugar 02 (dois) caminhões Munck; |  | 2013-05-01 | 2013-07-31
1.1.1.2 | Alugar 20 (vinte) kombis; |  | 2013-05-01 | 2013-07-31
1.1.1.3 | Alugar 06 (seis) carros pequenos; |  | 2013-05-01 | 2013-07-31
1.1.1.4 | Alugar 03 (três) caminhonetes; |  | 2013-05-01 | 2013-07-31
2.1.1.1 | Comprar 1000 (mil) Fardamentos: camisas, coletes, bonés; |  | 2013-07-01 | 2013-08-31
2.1.1.2 | Comprar EPI´s: protetores auriculares, protetores solares, luvas; |  | 2013-07-01 | 2013-08-31
2.1.1.3 | Adquirir 4800 Fardamentos: camisas, sungas, bonés, bermudas (SALVAMAR); |  | 2013-07-01 | 2013-08-31
2.2.1.1 | Adquirir 80 (oitenta) rádios comunicadores com licença da ANATEL; |  | 2013-05-01 | 2013-07-31
2.2.1.2 | Modernizar sistema informatizado do Licenciamento e Fiscalização; |  | 2013-05-01 | 2013-07-31
2.2.1.3 | Comprar 14 (quatorze) computadores; |  | 2013-05-01 | 2013-07-31
2.2.1.4 | Comprar 10 (dez) impressoras laser; |  | 2013-05-01 | 2013-07-31
2.2.1.5 | Comprar 06 (seis) câmeras fotográficas; |  | 2013-05-01 | 2013-07-31
2.2.1.6 | Comprar 04 (quatro) filmadoras digitais; |  | 2013-05-01 | 2013-07-31
2.3.1.1 | Adquirir 1900 barracas medindo 1,50m x 0,80 com saietas e cobertura para ordenamento de 32 feiras municipais; |  | 2013-05-01 | 2013-08-31
2.4.1.1 | Adquirir 10 freezeres, 2 geladeiras, 6 câmeras de monitoramento para modernizar o depósito; |  | 2013-05-01 | 2013-12-31
2.5.1.1 | Adquirir equipamentos e materiais de salvatagem: pranchas, salsichões etc; |  | 2013-05-01 | 2013-12-31
4.1.1.1 | Aumentar efetivo em 385 servidores; |  | 2013-05-01 | 2013-11-30
4.1.1.2 | Contratar 275 tercerizados; |  | 2013-05-01 | 2013-08-31
4.1.1.3 | Contratar 22 coveiros; |  | 2013-05-01 | 2013-08-31
4.1.1.4 | Capacitar e atualizar pessoal em legislação, metodologia e procedimentos; |  | 2013-08-01 | 2016-12-31
4.1.1.5 | Capacitar e atualizar pessoal em técnicas práticas de salvamento marítimo; |  | 2013-08-01 | 2016-12-31
4.2.1.1 | Contratar empresa para serviços de manutenção nos mercados, cemitérios, depósitos e serviços de fiscalização; |  | 2013-05-01 | 2013-07-31
6.1.1.1 | Concorrer ao prêmio qualidade Bahia (ABGC); |  | 2013-09-01 | 2014-12-31
0.0.0.2 | Executar Ações operacionais até 2016
3.1.2.1 | Implementar Centros de Comércio Informal: Centro, Liberdade, Comércio, Cajazeiras; |  | 2013-07-01 | 2016-12-31
3.1.2.2 | Reconstruir o Mercado Municipal de Itapuã; |  | 2013-07-01 | 2014-12-31
3.1.2.3 | Reconstruir o Mercado Municipal São Miguel; |  | 2013-08-01 | 2015-01-31
3.1.2.4 | Reformar o NACS de Itapuã; |  | 2013-07-01 | 2013-10-30
3.1.2.5 | Reformar o Mercado e Feira do Curtume; |  | 2013-10-01 | 2014-01-31
3.1.2.6 | Reformar o Mercado do Bonfim;
3.1.2.7 | Reformar o Mercado das Flores; |  | 2013-09-01 | 2014-10-31
3.1.2.8 | Reformar o Mercado 2 de Julho; |  | 2013-09-01 | 2014-10-31
3.1.2.9 | Implementar o Centro de Abastecimento de Periperi; |  | 2013-06-01 | 2014-01-31
3.1.2.10 | Desenvolver projeto do NACS do Jardim Cruzeiro; |  | 2013-08-01 | 2014-08-01
3.1.2.11 | Desenvolver projeto do NACS de Cajazeiras; |  | 2013-08-01 | 2014-08-01
3.1.2.12 | Reformar o cemitério de Pirajá; |  | 2013-07-01 | 2013-10-31
3.1.2.13 | Reformar o cemitério de Brotas; |  | 2013-11-01 | 2014-03-01
3.1.2.14 | Reformar o cemitério de Itapuã; |  | 2014-03-01 | 2014-06-30
3.1.2.15 | Reformar o cemitério de Plataforma; |  | 2014-07-01 | 2014-10-30
3.1.2.16 | Reformar o cemitério de Periperi; |  | 2014-11-01 | 2015-03-01
3.1.2.17 | Reformar o cemitério de Paripe; |  | 2015-03-01 | 2015-06-30
3.1.2.18 | Reformar o cemitério de Ilha de Maré; |  | 2016-01-01 | 2016-04-30
3.1.2.19 | Reformar o cemitério de Paramana; |  | 2016-05-01 | 2016-08-31
3.1.2.20 | Reformar o cemitério de Bom Jesus; |  | 2016-09-01 | 2016-12-31
3.1.2.21 | Reformar o depósito de guarda de bens apreendidos; |  | 2013-05-01 | 2013-12-31
3.1.2.22 | Construir 40 (quarenta) mirantes de madeira; |  | 2013-05-01 | 2013-12-31
5.2.1 | Revisar, depurar e qualificar o cadastro dos ambulantes e permissionários; |  | 2013-05-01 | 2013-10-31
5.2.2 | Licenciamento e ordenamento dos logradouros públicos de Salvador; |  | 2013-05-01 | 2016-12-31
5.2.3 | Licenciamento, ordenamento e padronização das feiras e mercados municipais; |  | 2013-05-01 | 2016-12-31
5.2.4 | Fiscalização em cemitérios e notificação de cartazes, sucatas e entulho; |  | 2013-05-01 | 2016-12-31
5.2.5 | Executar plano de ação integrado (PAI) em pontos de fiscalização; |  | 2013-05-01 | 2013-12-31
5.2.6 | Capacitar 6000 comerciantes informais e permissionários de modo integrado em parceria com o SEBRAE; |  | 2013-08-01 | 2013-12-31
5.2.7 | Orientar e prevenir ocorrências graves na orla marítima (salvamento marítimo); |  | 2013-05-01 | 2016-12-31
5.2.8 | Executar ações de defesa e educação dos direitos do consumidor; |  | 2013-05-01 | 2016-12-31
5.2.9 | Executar operações especiais nas poligonais em apoio à ouvidoria; |  | 2013-06-01 | 2016-12-31

## 8.4 Indicadores
Cronograma
Iniciativa: |  | Ordenamento e fiscalização municipal
Responsável: |  | Elton
Data da última atualização:
Indicador ID | Indicador de Acompanhamento | Unidade | Fonte | Frequencia | Fórmula de cálculo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Observações
IOG | Índice de Ordenamento Garantido | % | Sistemas SEMOP | Trimestral | Nº de Pontos de Fiscalização /Total de Pontos de Fiscalização x100 |  | 30% | 30% | 20% | 20% | Apuração de resultados mensais com periodicidade de medição trimestral.
IS | Índice de Sustentabilidade | % | Sistemas SEMOP | Trimestral | Receita (arrecadação) /Despesas + Inadimplência x 100 | [5 empty] | Apuração de resultados mensais com periodicidade de medição trimestral.
IOP | Índice de Ocorrências no Período | % | Sistemas SEMOP | Trimestral | Nº de Ocorrências Solucionadas/Total de Ocorrências x100 | [5 empty] | Apuração de resultados mensais com periodicidade de medição trimestral.
IEA | Índice de Execução de Ações | % | Sistemas SEMOP | Trimestral | Nº de Ações Executadas/Total de Ações Planejadas x 100 | [5 empty] | Apuração de resultados mensais com periodicidade de medição trimestral.

## 8.4 Back-up Orçamento
Usar esta aba, se necessário, para memória de cálculo do orçamento
DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO
ÁREAS | FREQUENCIA/VISITAS |  |  | Nº DE FISCALIZAÇÃO |  |  | FISCALIZAÇÃO MANTIDA (*)
| 2012 | Previsão | % | 2012 | Previsão/2013 | % | 2012 | Previsão/2013 | %
BARRA | 50 | 75 | 50 | 30 | 60 | 100 | 20 | 40 | 100
BAHIA DE TODOS OS SANTOS | 5 | 10 | 100 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
CONTORNO/COMERCIO | 20 | 40 | 100 | 10 | 25 | 50 | 30 | 40 | 33
PENISULA ITAPAGIPE | 60 | 70 | 16 | 20 | 45 | 50 | 5 | 10 | 100
CENTRO HISTORICO | 40 | 80 | 100 | 5 | 25 | 20 | 50 | 76 | 50
ITAPUAN/ABAETE | 20 | 30 | 50 | 30 | 35 | 16 | 5 | 10 | 100
DIQUE DO TORORO | 10 | 15 | 50 | 15 | 20 | 33 | 10 | 25 | 50
CAJAZEIRAS | 20 | 45 | 50 | 10 | 35 | 50 | 20 | 25 | 25
SUBURBIO | 50 | 75 | 50 | 30 | 40 | 33 | 50 | 80 | 50
| 275 | 440 | 566 | 150 | 315 | 382 | 190 | 306 | 508
Ampliar a fiscalização dos logradouros públicos, bares, restaurantes, equipamentos públicos e praias em 45% ao ano
(*) A pretensão é Aumentar o Índice de Fiscalização Mantida ou Ordenamento Realizado em 45% até o final de 2013
FISCALIZAÇÃO MANTIDA = PREVISÃO 2013/RESULTADOS 2012 X 100
FISCALIZAÇÃO MANTIDA = 261/180 X 100 = 45%

## Listagens (hidden)
Número | Grandes áreas | Áreas temáticas | Grandes áreas | Guia | Fontes Tesouro | Tipo Gasto | Tipo Indicador
1 | Desenv. Econômico | Ambiente de Negócios | Desenv. Econômico | 1.1 | Tesouro | Investimento | Finalistico
2 | Desenv. Social | Turismo e cultura | Desenv. Econômico | 1.2 | Próprio | Custeio | Processo
3 | Gestão da cidade | Justiça social | Desenv. Social | 2.1 | Terceiros
4 | Gestão pública | Saúde | Desenv. Social | 2.2 | Extra-orçamento
|  | Educação | Desenv. Social | 2.3
|  | Ambiente Urbano | Gestão da cidade | 3.1
|  | Mobilidade | Gestão da cidade | 3.2
|  | Ordem Pública | Gestão da cidade | 3.3
|  | Gestão Para entrega | Gestão pública | 4.1
|  | Finanças públicas | Gestão pública | 4.2

## Plano de Ação
SEMOP - DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Plano de Ação Operacional: Garantir Ordenamento para 283 Pontos de Fiscalização de Salvador até 2016
AÇÃO ESPERADA | REFERÊNCIA: PREFEITURAS BAIRRO | [7 empty] | CRONOGRAMA
| ÁREA |  | COORDENADORIA | PONTO DE FISCALIZAÇÃO/ORDENAMENTO | ENDEREÇO | CÓDIGO/BAIRRO | CÓDIGO/AÇÃO | FUNCIONAMENTO | INICIO | FIM | PREVISTO | REALIZADO | STATUS | Análise Crítica
Fiscalizar e manter | I - CENTRO / BROTAS |  | CFM | Mercado Popular | Frederico Pontes s/nº – Água de Meninos | 1 | 5.2.3.1.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Implementar e reformar |  |  | CLF | Implementar Centro de Comércio na região do Comércio | Em definição | 1 | 3.1.2.1.1.1 |  | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0 |  | Projeto com a Fundação Mário Leal Ferreira
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Comércio | Mercado Modelo | 1 | 5.2.2.1.1 | Sábado / Fixa | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Comércio | Elevador Lacerda | 1 | 5.2.2.1.2 | Todos os Dias / Fixa | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Comércio | Rua Portugual | 1 | 5.2.2.1.3 | Sábado | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Comércio | Praça Marechal Deodoro | 1 | 5.2.2.1.4 | Todos os Dias / Fixa | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Comércio | Praça da Inglaterra | 1 | 5.2.2.1.5 | Todos os Dias / Fixa | 2013-10-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Comércio | Terminal da França: ponto de ônibus | 1 | 5.2.2.1.6 | Todos os Dias / Fixa | 2013-11-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Comércio | Terminal da França: Desembarque do Porto | 1 | 5.2.2.1.7 |  | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Comércio | Miguel Calmon | 1 | 5.2.4.1.1 | Segunda a Sexta / Fixa | 2013-06-01 | 2013-08-01 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CFM | Mercado do São Miguel | Av. J.J. Seabra – Baixa dos Sapateiros | 6 | 5.2.3.6.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Implementar e reformar |  |  | CFM | Reconstruir o Mercado Municipal São Miguel; | Av. J.J. Seabra – Baixa dos Sapateiros | 6 | 3.1.2.3 |  | 2013-08-01 | 2015-01-31 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | CLF | Implementar Centro de Comércio na região do Centro Histórico | Em definição | 6 | 3.1.2.1.6.1 |  | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0 |  | Projeto com a Fundação Mário Leal Ferreira
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Centro Histórico | Pelourinho(há posto fixo) | 6 | 5.2.2.6.1 |  | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Centro Histórico | Elevador Lacerda(há posto fixo) | 6 | 5.2.2.6.2 |  | 2013-08-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Baixa dos Sapateiros | Shop. Baixa dos Sapateiros | 6 | 5.2.2.6.3 |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Baixa dos Sapateiros | Rua J.J.SEABRA: toda extensão | 6 | 5.2.2.6.4 |  | 2014-03-01 | 2014-05-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Barroquinha | Rua do Couro | 6 | 5.2.2.6.5 |  | 2013-05-01 | 2014-12-31 | 1 | 0 |  | Projeto para contrução de boxes em andamento
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Barroquinha | Praça dos Veteranos | 6 | 5.2.2.6.6 |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Barroquinha | Fim de Linha | 6 | 5.2.2.6.7 |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Barroquinha | toda extensão | 6 | 5.2.2.6.8 |  | 2013-07-01 | 2013-07-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Rua Chile | Toda ela | 6 | 5.2.4.6.1 |  | 2013-06-01 | 2013-08-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Barroquinha | Toda ela | 6 | 5.2.4.6.2 |  | 2013-08-01 | 2013-10-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira Dois de Julho | Largo Dois de Julho | 8 | 5.2.3.8.1 | Todos os Dias 08:00 às 17:00 | 2014-01-01 | 2014-01-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira de São Raimundo | São Raimundo | 8 | 5.2.3.8.2 |  | 2013-07-01 | 2013-08-31 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CFM | Mercado de Dois de Julho | Largo Dois de Julho - Centro | 8 | 5.2.3.8.3 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | CFM | Reformar o Mercado 2 de Julho; | Largo Dois de Julho - Centro | 8 | 3.1.2.8 |  | 2013-09-01 | 2014-10-31 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CFM | Mercado das Flores | Av.Carlos Gomes s/nº - L do Mocambinho | 8 | 5.2.3.8.4 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | CFM | Reformar o Mercado das Flores; | Av.Carlos Gomes s/nº - L do Mocambinho | 8 | 3.1.2.7 |  | 2013-09-01 | 2014-10-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Centro | Av. 07 | 8 | 5.2.2.8.1 |  | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Centro | Shop. Center Lapa(há posto fixo) | 8 | 5.2.2.8.2 |  | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Centro | Colégio Central | 8 | 5.2.2.8.3 |  | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Centro | Coqueiro da Piedade(há posto fixo) | 8 | 5.2.2.8.4 |  | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Centro | Rua 24 de Fevereiro | 8 | 5.2.2.8.5 |  | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0 |  | Projeto com a Fundação Mário Leal Ferreira
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Centro | Rua General Labatut | 8 | 5.2.2.8.6 |  | 2014-05-01 | 2014-07-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Centro | Largo do Rosário | 8 | 5.2.2.8.7 |  | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0 |  | Projeto com a Fundação Mário Leal Ferreira
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Centro | Praça da Piedade | 8 | 5.2.2.8.8 |  | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0 |  | Projeto com a Fundação Mário Leal Ferreira
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Centro | NAZARÉ: Praça Almeida Couto | 8 | 5.2.2.8.9 |  | 2014-09-01 | 2014-09-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Centro | CARLOS GOMES: 02 de Julho | 8 | 5.2.2.8.10 |  | 2014-10-01 | 2014-10-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Centro | Mouraria | 8 | 5.2.2.8.11 |  | 2014-10-01 | 2014-10-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Campo Grande | Teatro Castro Alves | 8 | 5.2.2.8.12 |  | 2013-10-01 | 2014-05-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Campo Grande | Praça do Campo Grande | 8 | 5.2.2.8.13 |  | 2013-10-01 | 2014-05-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Campo Grande | Forte de São Pedro(há posto fixo) | 8 | 5.2.2.8.14 |  | 2013-10-01 | 2014-05-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Av. Sete de Setembro | Toda ela | 8 | 5.2.4.8.1 |  | 2013-06-01 | 2013-08-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Carlos Gomes | Toda ela | 8 | 5.2.4.8.2 |  | 2013-06-01 | 2013-08-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Tororó | Tororó | 11 | 5.2.2.11.1 |  | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Dique do Tororó | Arena Fonte Nova e intermediações | 11 | 5.2.2.11.2 |  | 2013-06-01 | 2014-07-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Dique do Tororó | toda extensão | 11 | 5.2.2.11.3 |  | 2013-06-01 | 2014-07-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Dique do Tororó | Viaduto Romulo Almeida | 11 | 5.2.4.11.1 |  | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Brotas | Engenho Velho: Rótula da antiga Secretaria de Educação | 13 | 5.2.2.13.1 |  | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Brotas | Engenho Velho: Rua Maria Felipa | 13 | 5.2.2.13.2 |  | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Brotas | Engenho Velho: Rua Capelinha de Brotas | 13 | 5.2.2.13.3 |  | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Av. Vasco da Gama | Hospital Geral(há posto fixo) | 14 | 5.2.2.14.1 |  | 2014-10-01 | 2014-10-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira da Cruz da Redenção | Ladeira da Cruz da Redenção | 15 | 5.2.3.15.1 |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Brotas | Av. D. João VI: Churrasquinho do Bolero | 15 | 5.2.2.15.1 |  | 2015-04-01 | 2015-04-15 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Brotas | Campinas de Brotas | 15 | 5.2.2.15.2 |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Brotas | Hospital Aristildes Maltes(há posto fixo) | 15 | 5.2.2.15.3 |  | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Sucatas |  |  | CSD | Brotas | Próximo ao hospital Evangélico | 15 | 5.2.4.15.1 |  | 2013-06-01 | 2013-08-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Sucatas |  |  | CSD | Brotas | Próximo ao hospital Ananeri | 15 | 5.2.4.15.2 |  | 2013-06-01 | 2013-08-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Sucatas |  |  | CSD | Brotas | Buraco da Gia | 15 | 5.2.4.15.3 |  | 2013-06-01 | 2013-08-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Sucatas |  |  | CSD | Ogunjá | Em frente a cesta do povo | 15 | 5.2.4.15.4 |  | 2013-08-01 | 2013-10-01 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CSD | Cemitério Municipal de Brotas | Rua Teixeira Barros S/N | 15 | 5.2.4.15.5 |  | 2013-05-01 | 31/12¹2106 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Implementar e reformar |  |  | CSD | Reformar o cemitério de Brotas; | Rua Teixeira Barros S/N | 15 | 3.1.2.13 |  | 2013-11-01 | 2014-03-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira de Cosme de Farias | Rua do Sossego | 17 | 5.2.3.17.1 |  | 2014-03-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Brotas | Cosme de Farias | 17 | 5.2.2.17.1 |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Av. Bonocô | Colunas do metrô | 17 | 5.2.4.17.1 |  | 2013-06-01 | 2013-08-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Av. Bonoco | toda extensão | 17 | 5.2.2.17.2 | Todos os Dias / Fixa | 2014-01-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Vila Laura | Vila Laura | 20 | 5.2.2.20.1 |  | 2013-08-01 | 2016-12-31 | 1 | 0 |  | Depende de manifestação do MP
Fiscalizar e ordenar | II - SUBÚRBIO / ILHAS |  | CLF | Suburbana | PARIPE: Central de Abastecimento | 23 | 5.2.2.23.1 | Todos os Dias / Fixa | 2015-05-01 | 2015-05-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Suburbana | PARIPE: Praça São Tomé | 23 | 5.2.2.23.2 | Em construção | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Suburbana | PARIPE: Praia de São Tomé | 23 | 5.2.2.23.3 |  | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Sucatas |  |  | CSD | Subúrbio | Av. Suburbana | 23 | 5.2.4.23.1 | Sábado / Móvel | 2013-06-01 | 2014-12-01 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | CSD | Reformar o cemitério de Paripe; | Rua Hercules S/N | 23 | 3.1.2.17 |  | 2015-03-01 | 2015-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CSD | Cemitério Municipal de Paripe | Rua Hercules S/N | 23 | 5.2.4.23.2 | Todos os Dias / Fixa | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira de Fazenda Coutos | Rua 60 QD 59 - Final de Linha | 24 | 5.2.3.24.1 | Todos os Dias 08:00 às 17:00 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira de Periperi | Rua das Pedrinhas | 27 | 5.2.3.27.1 | Todos os Dias 08:00 às 17:00 | 2013-07-01 | 2013-08-31 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | CFM | Implementar o Centro de Abastecimento de Periperi; | Rua das Pedrinhas | 27 | 3.1.2.9 | Todos os Dias 08:00 às 17:00 | 2013-06-01 | 2014-01-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Suburbana | PERIPERI: Praça da Revolução | 27 | 5.2.2.27.1 | Todos os Dias 08:00 às 17:00 | 2015-07-01 | 2015-07-30 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | CSD | Reformar o cemitério de Periperi; | Ladeira do Cemitério S/N | 27 | 3.1.2.16 |  | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CSD | Cemitério Municipal de Periperi | Ladeira do Cemitério S/N | 27 | 5.2.4.27.1 | Todos os Dias 08:00 às 17:00 | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira de Plataforma | Rua Antônio Balbino | 32 | 5.2.3.32.1 | Todos os Dias 08:00 às 17:00 | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Suburbana | PLATAFORMA: Bompreço | 32 | 5.2.2.32.1 |  | 2015-08-01 | 2015-08-30 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | CSD | Reformar o cemitério de Plataforma; | Rua Daví Ferreira s/n | 32 | 3.1.2.15 |  | 2014-07-01 | 2014-10-30 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CSD | Cemitério Municipal de Plataforma | Rua Daví Ferreira s/n | 32 | 5.2.4.32.1 | Todos os Dias 08:00 às 17:00 | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Ponta de Nossa Senhora | P. de Nossa Senhor I e II | 34 | 5.2.7.34.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Implementar e reformar |  |  | CSD | Reformar o cemitério de Paramana; | Ilha de Paramana S/N | 34 | 3.1.2.19 |  | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CSD | Cemitério Municipal de Ilha Paramana | Ilha de Paramana S/N | 34 | 5.2.4.34.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Fiscalizar e manter |  |  | CSD | Cemitério Municipal de P. de N. Senhora | Ilha dos Frades | 34 | 5.2.4.34.2 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Implementar e reformar |  |  | CSD | Reformar o cemitério de Bom Jesus; | Ilha de Bom Jesus S/N | 35 | 3.1.2.20 |  | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CSD | Cemitério Municipal de Bom Jesus | Ilha de Bom Jesus S/N | 35 | 5.2.4.35.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Ilha de Maré | Ilha de Maré I e II | 36 | 5.2.7.36.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Implementar e reformar |  |  | CSD | Reformar o cemitério de Ilha de Maré; | Povoado de Santana S/N | 36 | 3.1.2.18 |  | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CSD | Cemitério Municipal de I. de Maré | Povoado de Santana S/N | 36 | 5.2.4.36.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Fiscalizar e ordenar | III - CAJAZEIRAS |  | CFM | Feira de Cajazeiras | Rótula da 2ª Etapa - Cajazeiras X | 45 | 5.2.3.45.1 | Todos os Dias / Fixa | 2014-05-01 | 2014-05-31 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | CFM | Desenvolver projeto do NACS de Cajazeiras; | Cajazeiras X | 45 | 3.1.2.11 |  | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | CLF | Implementar Centro de Comércio na região de Cajazeiras | Em definição | 45 | 3.1.2.1.45.1 |  | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0 |  | Projeto com a Fundação Mário Leal Ferreira
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Cajazeiras | Próx. a CAJAZEIRAS X: Rótula da Feirinha | 45 | 5.2.2.45.1 |  | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Cajazeiras | FAZENDA GRANDE 3: toda extensão | 48 | 5.2.2.45.2 |  | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira de Castelo Branco | Rua A/D | 50 | 5.2.3.50.1 |  | 2015-01-01 | 2015-02-28 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Cajazeiras | CASTELO BRANCO: toda extensão | 50 | 5.2.2.50.1 |  | 2015-12-01 | 2015-12-20 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Via Regional | Toda ela | 50 | 5.2.4.50.1 |  | 2013-10-01 | 2015-06-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Sucatas |  |  | CSD | Estrada Velha | Toda ela | 50 | 5.2.4.50.2 |  | 2013-10-01 | 2015-06-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Rua da Paciencia | Proximo ao Hospital Jaar Andrade | 51 | 5.2.4.51.1 |  | 2014-01-01 | 2015-01-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar | IV - ITAPUÃ / IPITANGA |  | CLF | São Cristovão | Parque Aquático Wet Wild | 60 | 5.2.2.60.1 | Todos os Dias / Fixa | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | São Cristovão | Praça da Matriz | 60 | 5.2.3.60.1 |  | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira de Mussurunga | Rua C, QD B | 61 | 5.2.3.61.1 |  | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Mussurunga | Setor C | 61 | 5.2.2.61.1 |  | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Mussurunga | toda extensão | 61 | 5.2.2.61.2 | Todos os Dias 08:00 às 17:00 | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Sucata |  |  | CSD | Mussurunga | Entrada de Mussurunga | 61 | 5.2.4.61.1 |  | 2013-10-01 | 2015-01-01 | 1 | 0
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Piatã | 3º Ponte | 64 | 5.2.7.64.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Piatã | Jaguaribe I | 64 | 5.2.7.64.2 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Piatã | Mordomia | 64 | 5.2.7.64.3 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Piatã | Jaguaribe II | 64 | 5.2.7.64.4 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Piatã | Jaguaribe III | 64 | 5.2.7.64.5 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Piatã | SESC | 64 | 5.2.7.64.6 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Piatã | Piatã I | 64 | 5.2.7.64.7 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Piatã | Piatã II | 64 | 5.2.7.64.8 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Piatã | Piatã III | 64 | 5.2.7.64.9 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Piatã | Piatã IV | 64 | 5.2.7.64.10 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Piatã | Placaford | 64 | 5.2.7.64.11 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Itapuã | Parque Exposição | 65 | 5.2.2.65.7 | Sábado | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira do NAC´S | Avenida Dorival Caymmi | 65 | 5.2.3.65.1 |  | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CFM | NAC´S | Avenida Dorival Caymmi | 65 | 5.2.3.65.2 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Fiscalizar e manter |  |  | CFM | Mercado de Itapuã | R. Genebaldo Figueiredo s/nº – Itapuã | 65 | 5.2.3.65.3 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 0 |  | Mercado interditado
Implementar e reformar |  |  | CFM | Reconstruir o Mercado Municipal de Itapuã; | R. Genebaldo Figueiredo s/nº – Itapuã | 65 | 3.1.2.2 |  | 2013-07-01 | 2014-12-31 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | CFM | Reformar o NACS de Itapuã; | Avenida Dorival Caymmi | 65 | 3.1.2.4 |  | 2013-07-01 | 2013-10-30 | 1 | 0
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Itapuã | Próximo ao cemitério | 65 | 5.2.7.65.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Itapuã | Ponto Sereia I | 65 | 5.2.7.65.2 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Itapuã | Ponto Sereia II | 65 | 5.2.7.65.3 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Itapuã | Ponto Sereia III | 65 | 5.2.7.65.4 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Itapuã | Perto da Igreja | 65 | 5.2.7.65.5 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Itapuã | Rua K | 65 | 5.2.7.65.6 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Itapuã | Farol de Itapuã | 65 | 5.2.7.65.7 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Itapuã | Pedra da Caveira | 65 | 5.2.7.65.8 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Itapuã | Pedra do Sal | 65 | 5.2.7.65.9 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Itapuã | Camping | 65 | 5.2.7.65.10 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Itapuã | Praia | 65 | 5.2.2.65.1 |  | 2013-08-01 | 2014-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Itapuã | Praia: passeio que margeia | 65 | 5.2.2.65.2 |  | 2013-08-01 | 2014-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Itapuã | Cira: proximidades | 65 | 5.2.2.65.3 |  | 2013-08-01 | 2014-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Itapuã | Praça Dorival Cayme | 65 | 5.2.2.65.4 |  | 2013-08-01 | 2014-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Itapuã | Av. Dorival Cayme: Próx. a Insinuante | 65 | 5.2.2.65.5 |  | 2013-08-01 | 2014-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Itapuã | Av. Dorival Cayme: toda extensão | 65 | 5.2.2.65.6 |  | 2013-08-01 | 2014-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Entulho |  |  | CSD | Abaeté | Toda ela | 65 | 5.2.4.65.1 |  | 2013-08-01 | 2013-10-01 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CSD | Cemitério Municipal de Itapuã | Ladeira de São Francisco S/N | 65 | 5.2.4.65.2 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Implementar e reformar |  |  | CSD | Reformar o cemitério de Itapuã; | Ladeira de São Francisco S/N | 65 | 3.1.2.14 |  | 2014-03-01 | 2014-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira de Stela Mares | Praça Paulo Freire | 66 | 5.2.3.66.1 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 1 | 0
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Stella Mares | SEPER | 66 | 5.2.7.66.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Stella Mares | Flamengo I | 66 | 5.2.7.66.2 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Stella Mares | Flamengo II | 66 | 5.2.7.66.3 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Stella Mares | Flamengo III | 66 | 5.2.7.66.4 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Stella Mares | Flamengo IV | 66 | 5.2.7.66.5 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Stella Mares | Stella Mares I | 66 | 5.2.7.66.6 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Stella Mares | Stella Mares II | 66 | 5.2.7.66.7 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Stella Mares | Stella Mares III | 66 | 5.2.7.66.8 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Stella Mares | Stella Mares IV | 66 | 5.2.7.66.9 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Stella Mares | Aleluia I | 66 | 5.2.7.66.10 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Stella Mares | Aleluia II | 66 | 5.2.7.66.11 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Stella Mares | Aleluia III | 66 | 5.2.7.66.12 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Stella Mares | Praia | 66 | 5.2.2.66.1 |  | 2013-09-01 | 2014-01-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Stella Mares | Praça Guaratuba | 66 | 5.2.2.66.2 |  | 2013-09-01 | 2014-01-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Stella Mares | Praia do Flamengo | 66 | 5.2.2.66.3 |  | 2013-09-01 | 2014-01-30 | 1 | 0
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Patamares | Patamares I | 67 | 5.2.7.67.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Patamares | Patamares II | 67 | 5.2.7.67.2 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Patamares | Praia | 67 | 5.2.2.67.1 |  | 2013-10-01 | 2014-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Patamares | Av. Otávio Mangabeira: Bares | 67 | 5.2.2.67.2 |  | 2013-11-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Patamares | Faculdades: Unirb e Nassau | 67 | 5.2.2.67.3 |  | 2013-11-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Patamares | Av. Pinto de Aguiar | 67 | 5.2.2.67.4 |  | 2013-11-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pituaçu | Estádio Pituaçu | 68 | 5.2.2.68.3 | Domingo / Móvel | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pituaçu | FTC | 68 | 5.2.2.68.4 | Todos os Dias / Fixa | 2013-06-01 | 2014-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pituaçu | Café Hall | 68 | 5.2.2.68.5 | Todos os Dias / Fixa | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Av. Paralela | Colunas dos viadutos | 68 | 5.2.4.68.1 | Todos os Dias / Fixa | 2013-08-01 | 2013-10-01 | 1 | 0
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Pituaçu | Pituaçu I | 68 | 5.2.7.68.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Pituaçu | Pituaçu II | 68 | 5.2.7.68.2 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pituaçu | Praia | 68 | 5.2.2.68.1 |  | 2013-12-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pituaçu | Nas Marginais: Bares | 68 | 5.2.2.68.2 |  | 2013-12-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Imbui | Extra | 69 | 5.2.2.69.5 | Sábado / Móvel | 2013-06-01 | 2014-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira do Imbui | Rua Alfredo Fiuza | 69 | 5.2.3.69.1 |  | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1 | 0
Fiscalizar, ordenar e manter |  |  | CLF | Imbui | Praça Nova: Quiosques | 69 | 5.2.2.69.1 |  | 2013-07-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Imbui | Praça Gaivotas | 69 | 5.2.2.69.2 |  | 2015-05-01 | 2015-05-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Imbui | Proximo ao Bom Preço | 69 | 5.2.2.69.3 |  | 2015-05-01 | 2015-05-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Imbui | Rio das Pedras | 69 | 5.2.2.69.4 |  | 2015-05-01 | 2015-05-30 | 1 | 0
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Corsario | Corsario I | 70 | 5.2.7.70.5 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Corsario | Corsario II | 70 | 5.2.7.70.6 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Boca do Rio | Rua da Bolandeira | 70 | 5.2.3.70.1 |  | 2015-03-01 | 2015-03-31 | 1 | 0
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Boca do Rio | Aeroclube | 70 | 5.2.7.70.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Boca do Rio | Boca do Rio | 70 | 5.2.7.70.2 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Boca do Rio | Praia dos Artistas | 70 | 5.2.7.70.3 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Boca do Rio | Praia de Aruba | 70 | 5.2.7.70.4 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Boca do Rio | Fim de Linha | 70 | 5.2.2.70.1 |  | 2015-05-01 | 2015-07-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Boca do Rio | Praia: dos Artistas | 70 | 5.2.2.70.2 |  | 2013-10-01 | 2014-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Boca do Rio | Centro de Convenções | 70 | 5.2.2.70.3 |  | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Boca do Rio | Rua em frente ao Aeroclube: bares | 70 | 5.2.2.70.4 |  | 2013-06-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Entulho |  |  | CSD | Boca do Rio | Toda ela | 70 | 5.2.4.70.1 |  | 2013-08-01 | 2013-10-01 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | SALVAMAR | Construir 40 (quarenta) mirantes de madeira; | Toda orla |  | 3.1.2.22 |  | 2013-06-01 | 2013-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar | V - CIDADE BAIXA |  | CFM | Feira da Ribeira | Praça General Justo | 71 | 5.2.3.71.1 | Sexta / Móvel | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Ribeira | Rua do Bogary | 71 | 5.2.2.71.1 | Terça / Móvel | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Ribeira | Praias | 71 | 5.2.2.71.2 | Sexta a Domingo / Móvel | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Ribeira | Fim de Linha | 71 | 5.2.2.71.3 | Todos os Dias / Fixa | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Ribeira | Estaleiro | 71 | 5.2.2.71.4 | Sexta à Domingo / Fixa | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira do Bonfim | Rua Henrique Dias | 73 | 5.2.3.73.1 | Todos os Dias / Fixa | 2013-06-01 | 2013-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CFM | Mercado do Bonfim | P. Eusébio de Matos - s/nº B. do Bonfim | 73 | 5.2.3.73.2 | Todos os Dias / Fixa | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Implementar e reformar |  |  | CFM | Reformar o Mercado do Bonfim; | P. Eusébio de Matos - s/nº B. do Bonfim | 73 | 3.1.2.6 |  |  |  | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Bonfim | Igreja do Bonfim(há posto fixo) | 73 | 5.2.2.73.1 | Todos os Dias / Fixa | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Bonfim | Baixa do Bonfim | 73 | 5.2.2.73.2 |  | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira da Boa Viagem | Rua Polidoro Bittencourt | 75 | 5.2.3.75.1 |  | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Boa Viagem | Praia | 75 | 5.2.2.75.1 |  | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Boa Viagem | Largo da Boa Viagem | 75 | 5.2.2.75.2 |  | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Boa Viagem | Humaitá | 75 | 5.2.2.75.3 |  | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Boa Viagem | Monte Serrat | 75 | 5.2.2.75.4 |  | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira do Jardim Cruzeiro | Rua Resende Costa | 77 | 5.2.3.77.1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-31 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | CFM | Desenvolver projeto do NACS do Jardim Cruzeiro; | Rua Resende Costa | 77 | 3.1.2.10 |  | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Av. Dendezeiros | Largo de Roma: Hospital Irmã Dulce(há posto fixo) | 78 | 5.2.2.78.1 |  | 2013-10-01 | 2014-08-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Av. Dendezeiros | Av. Dendezeiros: proximidades do SESI | 78 | 5.2.2.78.2 |  | 2013-10-01 | 2014-08-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Caminho de Areia | toda extensão | 79 | 5.2.2.79.1 |  | 2013-10-01 | 2014-08-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Penísula Itapagipana | Av. Oscar Pontes | 79 | 5.2.4.79.1 |  | 2013-10-01 | 2014-01-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Penísula Itapagipana | Av. Caminho de Areia | 79 | 5.2.4.79.2 |  | 2013-10-01 | 2014-01-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira do Curtume | Baixa do Fiscal | 83 | 5.2.3.83.1 |  | 2015-05-01 | 2015-05-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira de São Joaquim | Avenida Oscar Pontes | 83 | 5.2.3.83.2 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Fiscalizar e manter |  |  | CFM | Mercado do Curtume | Rua Luiz Maria – Calçada s/nº | 83 | 5.2.3.83.3 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
Implementar e reformar |  |  | CFM | Reformar o Mercado e Feira do Curtume; | Rua Luiz Maria – Calçada s/nº | 83 | 3.1.2.5 |  | 2013-10-01 | 2014-01-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Calçada | Terminal da Leste | 83 | 5.2.2.83.1 |  | 2013-06-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Calçada | Praia: Canta Galo | 83 | 5.2.2.83.2 |  | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Calçada | Baixa do Fiscal | 83 | 5.2.2.83.3 |  | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Calçada | Rua das Pedrinhas | 83 | 5.2.2.83.4 |  | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar | VI - BARRA / PITUBA |  | CFM | Feira da Barra | Em Frente ao Forte S. Maria / P da Barra | 88 | 5.2.3.88.1 | Sábado / Móvel | 2013-06-01 | 2013-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Barra | Praia: Porto | 88 | 5.2.2.88.1 | Todos os Dias / Fixa | 2013-06-01 | 2014-01-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Barra | Praia: Farol | 88 | 5.2.2.88.2 | Quinta / Móvel | 2013-06-01 | 2014-01-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Barra | R. Marquês de Leão | 88 | 5.2.2.88.3 | Todos os Dias / Fixa | 2013-06-01 | 2013-11-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Barra | R. Miguel Burnier | 88 | 5.2.2.88.4 |  | 2013-06-01 | 2013-11-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Barra | Passarela: Shop. Barra | 88 | 5.2.2.88.5 |  | 2013-06-01 | 2013-11-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Barra | Av. Oceânica | 88 | 5.2.2.88.6 |  | 2013-06-01 | 2013-11-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Barra | Porto da Barra (há posto fixo) | 88 | 5.2.2.88.7 |  | 2013-06-01 | 2014-01-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Barra | Farol da Barra (há posto fixo) | 88 | 5.2.2.88.8 |  | 2013-06-01 | 2014-01-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Barra | Cristo | 88 | 5.2.2.88.9 |  | 2013-06-01 | 2014-01-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Barra | Marques de Caravalas | 88 | 5.2.4.88.1 | Sexta / Móvel | 2013-06-01 | 2013-10-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Barra | Av. Pricesa Isabal | 88 | 5.2.4.88.2 | Todos os Dias / Fixa | 2013-06-01 | 2013-10-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Barra | Av. Princesa leopondina | 88 | 5.2.4.88.3 | Domingo / Móvel | 2013-06-01 | 2013-10-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Ondina | Próx. A Sukiak | 89 | 5.2.3.89.1 |  | 2013-08-01 | 2013-08-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Ondina | Praia | 89 | 5.2.3.89.2 |  | 2013-08-01 | 2014-01-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Sucatas |  |  | CSD | Federação | Proxima a tv Aratu | 92 | 5.2.4.92.1 |  | 2013-06-01 | 2013-10-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Av. Vasco da Gama | toda extensão | 93 | 5.2.2.93.1 |  | 2013-09-01 | 2014-05-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Sucatas |  |  | CSD | Vasco da Gama | Sentido Dique do Tororó | 93 | 5.2.4.93.1 |  | 2013-06-01 | 2013-10-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Sucatas |  |  | CSD | Vale da Muriçoca | Toda ela | 93 | 5.2.4.93.2 |  | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CFM | Mercado do Rio Vermelho | Largo da Mariquita - Rio Vermelho | 94 | 5.2.3.94.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Rio Vermelho | Largo da Dinha | 94 | 5.2.2.94.1 |  | 2013-06-01 | 2014-01-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Rio Vermelho | Largo da Marequita | 94 | 5.2.2.94.2 |  | 2013-06-01 | 2014-01-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Entulho |  |  | CSD | Rio Vermelho | Toda ela | 94 | 5.2.4.94.1 |  | 2013-12-01 | 2014-04-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira do Vale das Pedrinhas | Rua Cristovão Ferreira | 96 | 5.2.3.96.1 |  | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira do Nordeste de Amaralina | Rua Reinaldo de Matos - Final de Linha | 98 | 5.2.3.98.1 |  | 2016-05-01 | 2016-05-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira de Amaralina | Rua Conde de Castanhedo | 99 | 5.2.3.99.1 |  | 2014-09-01 | 2014-09-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Amaralina | Praia | 99 | 5.2.2.99.1 |  | 2013-09-01 | 2014-01-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Av. Oceanica | Toda ela | 99 | 5.2.4.99.1 |  | 2013-12-01 | 2014-04-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pituba | Todo o Bairro | 100 | 5.2.2.100.1 |  | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pituba | Praia | 100 | 5.2.2.100.2 |  | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pituba | Praça: Wilson Lins (antigo Clube Português) | 100 | 5.2.2.100.3 |  | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pituba | Praia: Nossa Sra. da Luz | 100 | 5.2.2.100.4 |  | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pituba | Jardim dos Namorados | 100 | 5.2.2.100.5 |  | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pituba | Condomínio Parque Júlio Cézar | 100 | 5.2.2.100.6 |  | 2015-07-01 | 2015-07-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pituba | Fim de Linha: Praça | 100 | 5.2.2.100.7 |  | 2015-07-01 | 2015-07-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira do Itaigara | Final de Linha da Pituba | 101 | 5.2.3.101.1 |  | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira Orgânica | Itaigara - Parque da Cidade | 101 | 5.2.3.101.2 |  | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Itaigara | Intermediações do Bom Preço e Posto dos Namorados | 101 | 5.2.2.101.1 |  | 2015-07-01 | 2015-07-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Itaigara | Av. ACM, nas marginais (Shop. Itaigara e Pituba Parque Center) | 101 | 5.2.2.101.2 |  | 2015-08-01 | 2015-08-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Itaigara | Intermediações do Shop. Pituba Parque Center e PETROBRÁS | 101 | 5.2.2.101.3 |  | 2015-08-01 | 2015-08-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Itaigara | Rua Anísio Teixeira: lateral do Shop. Itaigara | 101 | 5.2.2.101.4 |  | 2015-08-01 | 2015-08-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Itaigara | Parque da Cidade | 101 | 5.2.2.101.5 |  | 2015-08-01 | 2016-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Rodoviária | toda extensão (há posto fixo) | 102 | 5.2.2.102.1 |  | 2013-08-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Av.Tancredo Neves | Shop. Salvador | 102 | 5.2.2.102.2 |  | 2013-09-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Av.Tancredo Neves | Jornal A Tarde: intermediações (há posto fixo) | 102 | 5.2.2.102.3 |  | 2013-09-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Iguatemi | Shop. Iguatemi (há posto fixo) | 102 | 5.2.2.102.4 |  | 2013-09-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Iguatemi | Viaduto Raul Seixas | 102 | 5.2.4.102.1 |  | 2013-08-01 | 2013-10-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Av. Tancredo Neves | Toda ela | 102 | 5.2.4.102.2 | Todos os Dias / Fixa | 2013-08-01 | 2013-10-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Costa Azul | Praça do Costa Azul | 104 | 5.2.2.104.1 |  | 2015-07-01 | 2015-07-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Costa Azul | Praia: Jardim de Alah | 104 | 5.2.2.104.2 |  | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Av.Magalhães Neto | toda extensão | 104 | 5.2.2.104.3 |  | 2013-10-01 | 2014-04-30 | 1 | 0
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Jardim Armação | Jardim de Alah I | 105 | 5.2.7.105.1 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Jardim Armação | Jardim de Alah II | 105 | 5.2.7.105.2 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Jardim Armação | Armação I | 105 | 5.2.7.105.3 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Salvamento marítimo |  |  | SALVAMAR | Jardim Armação | Armação II | 105 | 5.2.7.105.4 |  | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Posto fixo
Fiscalizar e ordenar | VII - LIBERDADE / S. CAETANO |  | CFM | Feira de Largo do Tanque | Avenida San Martins | 111 | 5.2.3.111.1 | Todos os Dias / Fixa | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira do Largo São Caetano | Rua Desembargador Mario L. Sampaio | 111 | 5.2.3.111.2 | Todos os Dias / Fixa | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira de Fazenda Grande do Retiro | Rua Melo Morais Filho | 112 | 5.2.3.111.1 | Todos os Dias / Fixa | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Av. San Martins | Proximo ao colégio Luis Eduardo | 112 | 5.2.4.112.1 | Todos os Dias / Fixa | 2013-10-01 | 2014-04-01 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | CSD | Reformar o depósito de guarda de bens apreendidos; | Av. San Martins | 112 | 3.1.2.21 |  | 2013-05-01 | 2013-12-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira do Japão | Rua Gonçalo Coelho | 114 | 5.2.3.114.1 | Todos os Dias / Fixa | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | CLF | Implementar Centro de Comércio na região da Liberdade | Em definição | 114 | 3.1.2.1.114.1 |  | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 1 | 0 |  | Projeto com a Fundação Mário Leal Ferreira
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Liberdade | Toda extensão | 114 | 5.2.2.114.1 |  | 2015-10-01 | 2015-11-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Sucatas |  |  | CSD | Liberdade | Toda ela | 114 | 5.2.4.114.1 |  | 2013-10-01 | 2014-04-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira do IAPI | Rua Cônego de Porto Alegre | 121 | 5.2.3.121.1 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | IAPI | Fim de Linha | 121 | 5.2.2.121.1 |  | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pau Miúdo | Rua Principal | 123 | 5.2.2.123.1 |  | 2016-01-01 | 2016-01-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira de Tancredo de Neves | Rua Pernanbuco | 133 | 5.2.3.133.1 |  | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Cabula | Hiper Bompreço | 139 | 5.2.2.139.1 |  | 2016-02-01 | 2016-02-20 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Cabula | Hospital Roberto Santos | 139 | 5.2.2.139.2 |  | 2016-02-01 | 2016-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Cabula | Rua Silveira Martins | 139 | 5.2.2.139.3 |  | 2016-02-01 | 2016-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Av. Luis Eduardo | Viaduto Baixinha de Santo Antônio | 139 | 5.2.4.139.1 |  | 2013-10-01 | 2014-04-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Cartazes |  |  | CSD | Cabula | Av. Silveira martins | 139 | 5.2.4.139.2 |  | 2013-10-01 | 2014-04-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pernambues | Praça Arthur Lago | 141 | 5.2.2.141.1 |  | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pernambues | Rua Thomás Gonzaga | 141 | 5.2.2.141.2 |  | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Pernambues | Fim de Linha | 141 | 5.2.2.141.3 |  | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar | IX - PAU DA LIMA |  | CLF | Pau da Lima | toda extensão | 150 | 5.2.2.150.1 |  | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CLF | Trobogy | Faculdade Jorge Amado | 159 | 5.2.2.159.1 | Todos os Dias / Fixa | 2013-06-01 | 2014-03-30 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Sucatas | X - VALÉRIA |  | CSD | Av. Gal Costa | Sentido Condomínio Central Parque | 160 | 5.2.4.160.1 | Todos os Dias / Fixa | 2013-10-01 | 2014-04-01 | 1 | 0
Fiscalizar e Notificar Sucatas |  |  | CSD | Br- 324 | Viaduto proximo a Rua Bom Juá | 160 | 5.2.4.160.2 |  | 2013-10-01 | 2014-04-01 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  |  | CFM | Feira de Valéria | R. da Matriz / P. Nossa Sra. da Conceição | 161 | 5.2.3.161.1 |  | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 1 | 0
Implementar e reformar |  |  | CSD | Reformar o cemitério de Pirajá; | Praça General Labatut S/N | 160 | 3.1.2.12 |  | 2013-07-01 | 2013-10-31 | 1 | 0
Fiscalizar e manter |  |  | CSD | Cemitério Municipal de Pirajá | Praça General Labatut S/N | 160 | 5.2.4.160.3 | Todos os Dias 08:00 às 17:00 | 2013-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 |  | Fiscalização constante
REFERÊNCIA: PREFEITURAS BAIRRO
ÁREAS |  | FISCALIZAÇÃO MANTIDA
PREVISÃO 2013
I - CENTRO / BROTAS |  | 62
II - SUBÚRBIO / ILHAS |  | 19
III - CAJAZEIRAS |  | 9
IV - ITAPUÃ / IPITANGA |  | 86
V - CIDADE BAIXA |  | 27
VI - BARRA / PITUBA |  | 55
VII - LIBERDADE / S. CAETANO |  | 10
VIII - CABULA / TANC. NEVES |  | 9
IX - PAU DA LIMA |  | 2
X - VALÉRIA |  | 4
TOTAL |  | 283

## Operação Praia
SEMOP - DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Plano de Ação Operacional: Executar operações especiais nas praias
AÇÃO ESPERADA | REFERÊNCIA: PREFEITURAS BAIRRO | [5 empty] | CRONOGRAMA
| ÁREA | COORDENADORIA | PONTO DE FISCALIZAÇÃO/ORDENAMENTO | ENDEREÇO | CÓDIGO/BAIRRO | CÓDIGO/AÇÃO | INíCIO | FIM | PREVISTO | REALIZADO | STATUS | Análise Crítica
Fiscalizar e ordenar | II - SUBÚRBIO / ILHAS | CLF | Praia de São Tomé de Paripe | São Tomé de Paripe | 23 | 5.2.9.1 | 2013-06-03 | 2013-06-09 | 1 | 0
AÇÃO ESPERADA | REFERÊNCIA: PREFEITURAS BAIRRO | [5 empty] | CRONOGRAMA
| ÁREA | COORDENADORIA | PONTO DE FISCALIZAÇÃO/ORDENAMENTO | ENDEREÇO | CÓDIGO/BAIRRO | CÓDIGO/AÇÃO | INíCIO | FIM | PREVISTO | REALIZADO | STATUS | Análise Crítica
Fiscalizar e ordenar | IV - ITAPUÃ / IPITANGA | CLF | Praia do Corsário | Boca do Rio | 70 | 5.2.9.70.1 | 2013-07-29 | 2014-08-04 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  | CLF | Praia de Jaguaribe | Piatã | 64 | 5.2.9.64.1 | 2013-08-05 | 2013-08-11 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  | CLF | Praia de Piatã | Piatã | 64 | 5.2.9.64.2 | 2013-08-05 | 2013-08-11 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  | CLF | Praia de Itapuã | Itapuã | 65 | 5.2.9.65.1 | 2013-08-12 | 2013-08-18 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  | CLF | Praia de Stella Mares | Stella Mares | 66 | 5.2.9.66.1 | 2013-08-19 | 2013-08-25 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  | CLF | Praia do Flamengo | Stella Mares | 66 | 5.2.9.66.2 | 2013-08-19 | 2013-08-25 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  | CLF | Praia de Aleluia | Stella Mares | 66 | 5.2.9.66.3 | 2013-08-19 | 2013-08-25 | 1 | 0
AÇÃO ESPERADA | REFERÊNCIA: PREFEITURAS BAIRRO | [5 empty] | CRONOGRAMA
| ÁREA | COORDENADORIA | PONTO DE FISCALIZAÇÃO/ORDENAMENTO | ENDEREÇO | CÓDIGO/BAIRRO | CÓDIGO/AÇÃO | INíCIO | FIM | PREVISTO | REALIZADO | STATUS | Análise Crítica
Fiscalizar e ordenar | V - CIDADE BAIXA | CLF | Praia da Ribeira | Ribeira | 71 | 5.2.9.71.1 | 2013-06-10 | 2013-06-16 | 1 | 0
AÇÃO ESPERADA | REFERÊNCIA: PREFEITURAS BAIRRO | [5 empty] | CRONOGRAMA
| ÁREA | COORDENADORIA | PONTO DE FISCALIZAÇÃO/ORDENAMENTO | ENDEREÇO | CÓDIGO/BAIRRO | CÓDIGO/AÇÃO | INíCIO | FIM | PREVISTO | REALIZADO | STATUS | Análise Crítica
Fiscalizar e ordenar | VI - BARRA / PITUBA | CLF | Praia Porto da Barra | Barra | 88 | 5.2.9.88.1 | 2013-06-17 | 2013-06-23 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  | CLF | Praia do Farol da Barra | Barra | 88 | 5.2.9.88.2 | 2013-06-17 | 2013-06-23 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  | CLF | Praia da Ondina | Ondina | 89 | 5.2.9.89.1 | 2013-06-24 | 2013-06-30 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  | CLF | Praia do Rio Vermelho | Rio Vermelho | 94 | 5.2.9.94.1 | 2013-07-01 | 2013-07-07 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  | CLF | Praia de Amaralina | Amaralina | 99 | 5.2.9.99.1 | 2013-07-08 | 2013-07-14 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  | CLF | Praia de Jardim de Alah | Jardim Armação | 105 | 5.2.9.105.1 | 2013-07-22 | 2013-07-29 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  | CLF | Praia de Armação | Jardim Armação | 105 | 5.2.9.105.2 | 2013-07-22 | 2013-07-29 | 1 | 0
Fiscalizar e ordenar |  | CLF | Praia da Pituba | Pituba | 100 | 5.2.9.100.1 | 2013-07-15 | 2013-07-21 | 1 | 0

## Pontos de fiscalização 2013 (hidden)
Pontos de Fiscalização e Ordenamento de Salvador
CONTROLE | COORDENADORIA | PONTO DE FISCALIZAÇÃO/ORDENAMENTO | ENDEREÇO | CÓDIGO/BAIRRO | AÇÃO ESPERADA | CRONOGRAMA
1 | CLF | Barra | Praia: Porto | 88 | Fiscalização e ordenamento
2 | CLF | Barra | Praia: Farol | 88 | Fiscalização e ordenamento
3 | CLF | Barra | R. Marquês de Leão | 88 | Fiscalização e ordenamento
4 | CLF | Barra | R. Miguel Burnier | 88 | Fiscalização e ordenamento
5 | CLF | Barra | Passarela: Shop. Barra | 88 | Fiscalização e ordenamento
6 | CLF | Barra | Av. Oceânica | 88 | Fiscalização e ordenamento
7 | CLF | Barra | Porto da Barra (há posto fixo) | 88 | Fiscalização e ordenamento
8 | CLF | Barra | Farol da Barra (há posto fixo) | 88 | Fiscalização e ordenamento
9 | CLF | Barra | Cristo | 88 | Fiscalização e ordenamento
10 | CLF | Ondina | Próx. A Sukiak | 89 | Fiscalização e ordenamento
11 | CLF | Ondina | Praia | 89 | Fiscalização e ordenamento
12 | CFM | Feira da Barra | Em Frente ao Forte S. Maria / P da Barra | 88 | Fiscalização e ordenamento | 1/6/2013 até 30/06/2013
13 | CLF | Centro | Tororó | 11 | Fiscalização e ordenamento
14 | CLF | Centro | Av. 07 | 8 | Fiscalização e ordenamento
15 | CLF | Centro | Shop. Center Lapa(há posto fixo) | 8 | Fiscalização e ordenamento
16 | CLF | Centro | Colégio Central | 8 | Fiscalização e ordenamento
17 | CLF | Centro | Coqueiro da Piedade(há posto fixo) | 8 | Fiscalização e ordenamento
18 | CLF | Centro | Rua 24 de Fevereiro | 8 | Fiscalização e ordenamento
19 | CLF | Centro | Rua General Labatut | 8 | Fiscalização e ordenamento
20 | CLF | Centro | Largo do Rosário | 8 | Fiscalização e ordenamento
21 | CLF | Centro | Praça da Piedade | 8 | Fiscalização e ordenamento
22 | CLF | Centro | NAZARÉ: Praça Almeida Couto | 8 | Fiscalização e ordenamento
23 | CLF | Centro | CARLOS GOMES: 02 de Julho | 8 | Fiscalização e ordenamento
24 | CLF | Centro | Mouraria | 8 | Fiscalização e ordenamento
25 | CLF | Centro Histórico | Pelourinho(há posto fixo) | 6 | Fiscalização e ordenamento
26 | CLF | Centro Histórico | Elevador Lacerda(há posto fixo) | 6 | Fiscalização e ordenamento
27 | CLF | Campo Grande | Teatro Castro Alves | 8 | Fiscalização e ordenamento
28 | CLF | Campo Grande | Praça do Campo Grande | 8 | Fiscalização e ordenamento
29 | CLF | Campo Grande | Forte de São Pedro(há posto fixo) | 8 | Fiscalização e ordenamento
30 | CLF | Dique do Tororó | Arena Fonte Nova e intermediações | 11 | Fiscalização e ordenamento
31 | CLF | Dique do Tororó | toda extensão | 11 | Fiscalização e ordenamento
32 | CLF | Comércio | Mercado Modelo | 1 | Fiscalização e ordenamento
33 | CLF | Comércio | Elevador Lacerda | 1 | Fiscalização e ordenamento
34 | CLF | Comércio | Rua Portugual | 1 | Fiscalização e ordenamento
35 | CLF | Comércio | Praça Marechal Deodoro | 1 | Fiscalização e ordenamento
36 | CLF | Comércio | Praça da Inglaterra | 1 | Fiscalização e ordenamento
37 | CLF | Comércio | Terminal da França: ponto de ônibus | 1 | Fiscalização e ordenamento
38 | CLF | Comércio | Terminal da França: Desembarque do Porto | 1 | Fiscalização e ordenamento
39 | CLF | Baixa dos Sapateiros | Shop. Baixa dos Sapateiros | 6 | Fiscalização e ordenamento
40 | CLF | Baixa dos Sapateiros | Rua J.J.SEABRA: toda extensão | 6 | Fiscalização e ordenamento
41 | CLF | Barroquinha | Rua do Couro | 6 | Fiscalização e ordenamento
42 | CLF | Barroquinha | Praça dos Veteranos | 6 | Fiscalização e ordenamento
43 | CLF | Barroquinha | Fim de Linha | 6 | Fiscalização e ordenamento
44 | CFM | Feira de São Raimundo | São Raimundo | 8 | Fiscalização e ordenamento | 01/07/2013 até 31/08/2013
45 | CSD | Comércio | Miguel Calmon | 1 | Fiscalização e Notificação de Cartazes
46 | CSD | Dique do Tororó | Viaduto Romulo Almeida | 11 | Fiscalização e Notificação de Cartazes
47 | CSD | Av. Bonocô | Colunas do metrô | 17 | Fiscalização e Notificação de Cartazes
48 | CSD | Av. Paralela | Colunas dos viadutos | 59 | Fiscalização e Notificação de Cartazes
49 | CLF | Pituaçu | Praia | 68 | Fiscalização e ordenamento
50 | CLF | Pituaçu | Nas Marginais: Bares | 68 | Fiscalização e ordenamento
51 | CLF | Boca do Rio | Praia: dos Artistas | 70 | Fiscalização e ordenamento
52 | CLF | Boca do Rio | Centro de Convenções | 70 | Fiscalização e ordenamento
53 | CLF | Boca do Rio | Rua em frente ao Aeroclube: bares | 70 | Fiscalização e ordenamento
54 | CLF | Patamares | Praia | 67 | Fiscalização e ordenamento
55 | CLF | Patamares | Av. Otávio Mangabeira: Bares | 67 | Fiscalização e ordenamento
56 | CLF | Patamares | Faculdades: Unirb e Nassau | 67 | Fiscalização e ordenamento
57 | CLF | Patamares | Av. Pinto de Aguiar | 67 | Fiscalização e ordenamento
58 | CLF | Itapuã | Praia | 65 | Fiscalização e ordenamento
59 | CLF | Itapuã | Praia: passeio que margeia | 65 | Fiscalização e ordenamento
60 | CLF | Itapuã | Cira: proximidades | 65 | Fiscalização e ordenamento
61 | CLF | Itapuã | Praça Dorival Cayme | 65 | Fiscalização e ordenamento
62 | CLF | Itapuã | Av. Dorival Cayme: Próx. a Insinuante | 65 | Fiscalização e ordenamento
63 | CLF | Itapuã | Av. Dorival Cayme: toda extensão | 65 | Fiscalização e ordenamento
64 | CLF | Imbui | Praça Nova: Quiosques | 69 | Fiscalização, ordenamento e manutenção
65 | CLF | Imbui | Praça Gaivotas | 69 | Fiscalização e ordenamento
66 | CLF | Imbui | Proximo ao Bom Preço | 69 | Fiscalização e ordenamento
67 | CLF | Imbui | Rio das Pedras | 69 | Fiscalização e ordenamento
68 | CLF | Stella Mares | Praia | 66 | Fiscalização e ordenamento
69 | CLF | Stella Mares | Praça Guaratuba | 66 | Fiscalização e ordenamento
70 | CLF | Stella Mares | Praia do Flamengo | 66 | Fiscalização e ordenamento
71 | CLF | Paralela | Extra | 59 | Fiscalização e ordenamento
72 | CLF | Paralela | Faculdade Jorge Amado | 59 | Fiscalização e ordenamento
73 | CLF | Paralela | Estádio Pituaçu | 59 | Fiscalização e ordenamento
74 | CLF | Paralela | Parque Aquático Wet Wild | 59 | Fiscalização e ordenamento
75 | CLF | Paralela | Parque Exposição | 59 | Fiscalização e ordenamento
76 | CLF | Paralela | FTC | 59 | Fiscalização e ordenamento
77 | CLF | Paralela | Café Hall | 59 | Fiscalização e ordenamento
78 | CFM | Feira de Stela Mares | Praça Paulo Freire | 66 | Fiscalização e ordenamento | 01/09/2013 até 30/09/2013
79 | CFM | Feira da Boa Viagem | Rua Polidoro Bittencourt | 75 | Fiscalização e ordenamento | 01/10/2013 até 31/10/2013
80 | CFM | Feira do Bonfim | Rua Henrique Dias | 73 | Fiscalização e ordenamento | 1/6/2013 até 30/06/2013
81 | CLF | Ribeira | Rua do Bogary | 71 | Fiscalização e ordenamento
82 | CLF | Ribeira | Praias | 71 | Fiscalização e ordenamento
83 | CLF | Ribeira | Fim de Linha | 71 | Fiscalização e ordenamento
84 | CLF | Ribeira | Estaleiro | 71 | Fiscalização e ordenamento
85 | CLF | Boa Viagem | Praia | 75 | Fiscalização e ordenamento
86 | CLF | Boa Viagem | Largo da Boa Viagem | 75 | Fiscalização e ordenamento
87 | CLF | Boa Viagem | Humaitá | 75 | Fiscalização e ordenamento
88 | CLF | Boa Viagem | Monte Serrat | 75 | Fiscalização e ordenamento
89 | CLF | Bonfim | Igreja do Bonfim(há posto fixo) | 73 | Fiscalização e ordenamento
90 | CLF | Bonfim | Baixa do Bonfim | 73 | Fiscalização e ordenamento
91 | CLF | Av. Dendezeiros | Largo de Roma: Hospital Irmã Dulce(há posto fixo) | 78 | Fiscalização e ordenamento
92 | CLF | Av. Dendezeiros | Av. Dendezeiros: proximidades do SESI | 78 | Fiscalização e ordenamento
93 | CLF | Caminho de Areia | toda extensão | 79 | Fiscalização e ordenamento
94 | CLF | Calçada | Terminal da Leste | 83 | Fiscalização e ordenamento
95 | CLF | Calçada | Praia: Canta Galo | 83 | Fiscalização e ordenamento

## MAPA
1
88
89
8
6
94
99
98
96
100
14
104
70
67
61
13
15
17
114
32
27
50
24
133
111
77
20
123
141
150
48
78
92
51
36
34
35
11
93
79
102
139
23
160
65
69
101
121
75
73
71
45
66
112
161
83
90
66
65
64
67
68
70
105
68
60
LEGENDA DSIP
CLF
CFM
CSD
TODAS
CLF/CFM
CLF/CSD
CSD/CFM
SALVAMAR
SALVAMAR/CLF(PRAIAS)
PENDENTE
EM ORDENAMENTO
ORDENADO
159

## Estimativa de custo de operação
Estimativa dos custos das operações especiais
Custo de mão de obra
Cargo | Salário Base | Gratificação de competência | Função | Risco | Total | Valor hora
Coordenador | 773.89 | 813.65 | 1812.31 | 309.556 | 3709.406 | 16.8609
Chefe de setor A | 773.89 | 813.65 | 382.3 | 309.556 | 2279.396 | 10.3609
Chefe de setor B | 773.89 | 813.65 | 484.52 | 309.556 | 2381.616 | 10.8255
Encarregado | 773.89 | 813.65 | 276.07 | 309.556 | 2173.166 | 9.878
Fiscal | 773.89 | 813.65 |  | 309.556 | 1897.096 | 8.6232
Custo operacional individual |  |  | Custo médio | 5467.146
Vale transporte | 5.6 |  | Custo médio anual (2 operações por semana) | 568583.1859
Ticket refeição | 12
Água (copo) | 0.5
Aluguel de veículo - Tipo Pickup ( Diária + 60 Km) | 429.7
Aluguel de veículo Kombi ( Diária + 60 Km) | 200.1
Combustível gasolina litro | 3.1
Combustível diesel litro | 2.85
Saco | 0.5
Lacre | 0.5
Custo de uma operação grande (Fonte Nova) |  |  | Custo de uma operação média (Barradão)
Pessoal | 5642.0428 |  | Pessoal |  |  | 2936.5574
1 Coordenador | 101.1656 |  | 1 Coordenador |  |  | 101.1656
2 Chefes de setores | 129.9063 |  | 2 Chefes de setores |  |  | 129.9063
4 Encarregados | 237.0727 |  | 2 Encarregados |  |  | 118.5363
100 Fiscais | 5173.8982 |  | 50 Fiscais |  |  | 2586.9491
Transporte | 599.2 |  | Transporte |  |  | 308
1 Coordenador | 5.6 |  | 1 Coordenador |  |  | 5.6
2 Chefes de setores | 11.2 |  | 2 Chefes de setores |  |  | 11.2
4 Encarregados | 22.4 |  | 2 Encarregados |  |  | 11.2
100 Fiscais | 560 |  | 50 Fiscais |  |  | 280
Materiais | 1744.5 |  | Materiais |  |  | 892.5
Ticket refeição | 1284 |  | Ticket refeição |  |  | 660
Água (321 copos) | 160.5 |  | Água (165 copos) |  |  | 82.5
Saco 200 unidades | 100 |  | Saco 100 unidades |  |  | 50
Lacre 400 unidades | 200 |  | Lacre 200 unidades |  |  | 100
Veículos | 934.65 |  | Veículos |  |  | 703.55
Aluguel de 1 veículo - Tipo Pickup ( Diária + 60 Km) | 429.7 |  | Aluguel de 1 veículo - Tipo Pickup ( Diária + 60 Km) |  |  | 429.7
Aluguel de 2 veículos Kombi ( Diária + 60 Km) | 400.2 |  | Aluguel de 1 veículos Kombi ( Diária + 60 Km) |  |  | 200.1
Combustível gasolina 20 litros | 62 |  | Combustível gasolina 10 litros |  |  | 31
Combustível diesel 15 litros | 42.75 |  | Combustível diesel 15 litros |  |  | 42.75
Total | 8920.3928 |  | Total |  |  | 4840.6074
Custo de uma operação pequena (Parque de exposição)
Pessoal | 1384.3879
1 Coordenador | 101.1656
2 Chefes de setores | 129.9063
2 Encarregados | 118.5363
20 Fiscais | 1034.7796
Transporte | 140
1 Coordenador | 5.6
2 Chefes de setores | 11.2
2 Encarregados | 11.2
20 Fiscais | 112
Materiais | 412.5
Ticket refeição | 300
Água (75 copos) | 37.5
Saco 50 unidades | 25
Lacre 100 unidades | 50
Veículos | 703.55
Aluguel de 1 veículo - Tipo Pickup ( Diária + 60 Km) | 429.7
Aluguel de 1 veículos Kombi ( Diária + 60 Km) | 200.1
Combustível gasolina 10 litros | 31
Combustível diesel 15 litros | 42.75
Total | 2640.4379